## Sheet1
软件项目名称 | 操作系统升级到Windows11和Windows 11 Server |  | 批准时间 |  | 2021-09-01
项目背景介绍 | 项目发起的原因：公司使用的都是 Windows 2003，现在一种新技术Windows XP类似于Windows 2003，但优于Windows 2003；去年现有的服务器速度过于显慢，陈旧过时 . .
项目的机遇和优势：Windows 11更灵活，更安全，更简单。6个新鲜多处理服务器装满了RAM、RAID驱动器以及快速可靠的磁盘阵列。给所有的服务器安装的操作系统是 Window11 Server。
项目的挑战和劣势：在过去5年，公司使用的都是Windows 10 Server。公 司员工都学会了使用它，越来越喜欢它。
项目目标：所有微机在 2021年 12 月 3 日前所有服务器升级为为 5 个 Windows 11 Server。
利益相关者：首席信息官项目经理络管理员，项目团队成员余办公员，欧文员 .
进度计划 | 9月测试配置的方法，收集应用状态，确定部署方法，生成脚本。 10月首先部署100个示范用户。测试、记录并解决存在的问题。开始Windows 11 Server的测试和设计。 11 月开始为期一个月的培训课程。在学员培训的同时，将 11安装在他们的计算机上。继续Windows 11Server的测试。 3月完成11的安装和调试。
项目经理 | 姓名 | 原先所在的部门或职务 |  | 在项目中的权力范围
| 余网络管理员 | 网络部 |  | 全权
资源条件 | 人员：余办公室办公员，欧文员，专家余教授
物质：计算机硬件，Windows11，11Server
成本：275,000美元（包括11、Windows 11 Server、客户许可证、咨询费、培训费）
结束时间：2022年3月
项目完成的标准：硬件安装完毕，软件调试完毕，用户满意
签发人：CIO 签发时间：2021年9月